ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации проекта расширения газотранспортной системы на территории Республики Болгарии от границы с Турецкой Республикой до границы с Республикой Сербией (далее – Проект) в рамках концепции создания газового распределительного центра на территории Республики Болгарии

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
|  | Формирование болгарской стороной межведомственной рабочей группы по Проекту с целью реализации принципа «единого окна» | 09.06.2017 | Министерство энергетики Республики Болгарии |
|  | Назначение болгарской стороной компании, ответственной за выполнение первоначальных мероприятий по Проекту (далее – Уполномоченная компания) | 09.06.2017 | Министерство энергетики Республики Болгарии |
|  | Формирование совместной российско-болгарской рабочей группы по Проекту (далее – Рабочая группа) | 09.06.2017 | Министерство энергетики Республики Болгарии, ПАО «Газпром», ООО «Газпром экспорт», Уполномоченная компания, |
|  | Установочная встреча Рабочей группы | 14.06.2017 | Рабочая группа |
| Маршрут, техническая конфигурация и график реализации Проекта |
|  | Объявление тендерной процедуры на выполнение ТЭО в рамках реализации газового распределительного центра на территории Болгарии | 21.06.2017 | Уполномоченная компания |
|  | Анализ возможности использования при реализации Проекта существующих газотранспортных мощностей на территории Болгарии, в т.ч. газотранспортных мощностей, забронированных в настоящий момент ООО «Газпром экспорт», для реализации проекта с учетом правил Европейского союза | 17.07.2017 | Рабочая группа |
|  | Анализ возможности использования выполненного Проекта наработок (проектная документация, экологические изыскания, разрешения на строительство, контракты с подрядчиками) по другим газотранспортным проектам на территории Болгарии («Южный поток», Nabucсo West, ITB, IBS, IBR, газового распределительного центра „Балкан“) для реализации проекта | 31.07.2017 | Рабочая группа |
|  | Определить координаты точек соединения сетей, передаточное давление, товарную производительность и другие технические параметры между системами на территории Болгарии и Турции, соответственно между Болгарией и Сербией. Подписание юридически обязывающих документов с указанными соседними странами, в т.ч. с Румынией по Трансбалканскому газопроводу. 31.07.2017 Упълномощена компания, Работна група Правителство на Турция Правителство на Сърбия Правителството на Румъния | 31.07.2017 | Уполномоченная компания, Рабочая группа Правительство Турецкой Республики Правительство Сербии Правительството Румынии |
|  | Утверждение предпочтительного маршрута и основных параметров технической конфигурации Проекта, которые будут предоставлены для анализа и подтверждения избранным исполнителем технико-экономического обоснования по п.2.1. | 11.08.2017 | Уполномоченная компания, Рабочая группа |
|  | Разработка перечня мер поддержки Проекта Правительством Республики Болгарии с целью сокращения сроков его реализации | 11.08.2017 | Министерство энергетики Республики Болгарии, Рабочая группа |
|  | Подготовка и утверждение детального плана-графика реализации Проекта, предусматривающего его ввод в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г. | 31.08.2017 | Уполномоченная компания, Рабочая группа |
| Регулятивный режим и бизнес-модель реализации Проекта |
|  | Определение регулятивного режима реализации Проекта, позволяющего обеспечить его ввод в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г. при строгом соблюдении законодательства Европейского союза | 31.07.2017 | Рабочая группа |
|  | Оценка возможности использования при реализации Проекта межправительственных и корпоративных соглашений, заключенных по другим газотранспортным проектам на территории Болгарии, в том числе газового распределительного центра «Балкан» | 31.07.2017 | Рабочая группа |
|  | Анализ возможности и целесообразности участия в Проекте партнеров из третьих стран | 31.07.2017 | Рабочая группа |
|  | Определение объема (с учетом результатов выполнения п. 2.3) и источников финансирования Проекта, которые будут предоставлены для анализа и подтверждения избранным исполнителем ТЭО по п.2.1. | 11.08.2017 | Рабочая группа |
|  | Утверждание бизнес-модели Проекта и определение компании, ответственной за его реализацию (далее – Проектная компания) (с учетом результатов выполнения пп. 3.1 – 3.5), которые будут предоставлены для анализа и подтверждения избранным исполнителем ТЭО по п.2.1. | 18.08.2017 | Рабочая группа |
|  | Передача Проектной компании релевантных для Проекта активов South Stream Bulgaria AD, при необходимости и/или других согласно п.2.3. | 31.12.2017 | South Stream Bulgaria AD, Проектная компания |
| Ключевые этапы реализации Проекта |
|  | Получение подтверждения по п.п. 2.3, 2.4., 2.7.,3.3, 3.4., 3.5., 3.6.,3.7. Подготовка выполнения ТЭО (на базе технического задания на ТЭО, подготовленного в соответствии с п. 2.3) | Четвертый квартал. 2017 | Проектная компания |
|  | Анализ возможности и подготовка Апликационной формы на финансирование по CEF для FEED и Стартирование тендерной процедуры на проектирование до получения разрешений на строительство | Четвертый квартал. 2017 | Проектная компания |
|  | Подготовка и предоставление избранному исполнителю государственного заказа на проектирование проектной документации на выполнение ОВОС, ПУП, FEED, приобретение вещных прав, оценку соответствия проектной документации и др. | I кв. 2018 | Проектная компания |
|  | Приобретение вещных прав, археологические обследования, оценка соответствия проектной документации и др. | Третий квартал 2018 | Проектная компания |
|  | Стартование тендерной процедуры на поставки и строительство | Третий квартал 2018 | Проектная компания |
|  | Выполнение работ, указанных в п. 4.3 и 4.4. | Третий кв. 2018 | Проектная компания, компании-подрядчики |
|  | Получение всех разрешений на строительство и начало строительства Проекта | IV кв. 2018 | Проектная компания |
|  | Ввод Проекта в эксплуатацию | IV кв. 2019 | Проектная компания |

| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ _____________________________________ | ПАО «ГАЗПРОМ» ______________________________________ |
| --- | --- |

# Footnotes

Для всего Проекта, за исключением объектов, разрешение по которым уже получено и строительство начато.